|  |  | 工 作 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 第一阶段：组织动员阶段（5月底至6月初） | 1 | 制定越秀区文化系统民主评议政风行风工作实施方案 |
|  | 2 | 成立局民主评议政风行风工作领导机构 |
|  | 3 | 召开越秀区文化系统民主评议政风行风工作动员大会 |
|  | 4 | 组织印发民主评议政风行风工作简报第一期 |
|  | 5 | 局领导到参评单位指导检查民主评议政风行风工作情况 |
|  | 6 | 召开局民主评议政风行风工作领导小组成员会议 |
|  | 7 | 整理局民主评议政风行风领导工作小组办公室通讯录 |
|  | 8 | 建立民主评议政风行风工作通讯工作网络 |
|  | 9 | 组织印发民主评议政风行风工作简报第二期 |
|  | 10 | 拟定宣传画册及印制《给市民的公开信》 |
|  | 11 | 制作区文化系统民主评议政风行风宣传栏。 |
|  | 12 | 在越秀区图书馆信息网公开区文化系统民主评议政风行风工作投诉电话和电子邮箱 |
|  | 13 | 草拟“区文化系统民主评议政风行风工作组织动员阶段工作总结和下阶段工作意见” |
|  | 14 | 参加区政府纠风办组织的与特邀监督员的见面会 |
|  | 15 | 整理归档相关资料 |

附件1

越秀区文化系统民主评议政风行风工作

各阶段主要工作内容

| 第二阶段：自评自纠阶段（6月初到7月底） | 1 | 整理群众投诉情况，写出分析材料 |
| --- | --- | --- |
|  | 2 | 下发统一民主评议政风行风宣传口号标语 |
|  | 3 | 修改并印发越秀区文化系统民主评议政风行风工作问卷调查表、统计表 |
|  | 4 | 组织培训行风工作问卷调查员、统计员 |
|  | 5 | 走访征求区委、区政府、区纪委信访部门及各街道对文化系统的意见和建议 |
|  | 6 | 指导参评单位召开政风行风工作动员会并派发问卷调查表 |
|  | 7 | 组织开展越秀区文化系统政风行风工作问卷调查 |
|  | 8 | 组织统计民主评议政风行风工作问卷调查结果，并将情况反馈给有关单位，抓好整改 |
|  | 9 | 组织深入基层明查暗访，了解行风情况 |
|  | 10 | 组织制定越秀区文化系统政风行风工作评分标准，为督查工作作准备 |
|  | 11 | 区文化系统行评领导小组带队抽查基层单位开展自查自评工作，做好督导检查 |
|  | 12 | 组织收集整理各单位政风行风工作自查自评汇报材料 |
|  | 13 | 组织拟定区文化系统查摆问题和整改措施 |
|  | 14 | 组织对照民主评议政风行风工作评分标准进行模拟评议，上报模拟评议结果 |
|  | 15 | 组织印发民主评议政风行风工作简报三期 |
|  | 16 | 组织“流动图书馆、流动博物馆、流动演出”等便民利民活动 |
| 第三阶段：综合评议阶段（8月初到9月底） | 1 | 组织自评自纠工作汇报暨接受评议工作部署会议 |
|  | 2 | 深入基层明查暗访，了解行风情况 |
|  | 3 | 整理材料，编印《民主评议政风行风工作资料汇编》 |
|  | 4 | 对民主评议政风行风工作数据进行统计 |
|  | 5 | 组织送图书下基层、送展览下基层、送戏下基层等便民利民活动 |
|  | 6 | 迎接行评团检查，介绍开展行风工作活动以来区文化系统所做的工作和自评自纠取得的成绩 |
|  | 7 | 组织印发民主评议政风行风工作简报四期 |
|  | 8 | 接受行风工作，追踪了解抽检情况，及时向各单位反馈，抓好整改 |

| 第四阶段：总结提高阶段（10月底前） | 1 | 组织各单位对行评团提出的问题进行综合整理，制定上报整改措施，并抓好整改工作落实 |
| --- | --- | --- |
|  | 2 | 组织检查督导，考核验收，抓好整改措施落实 |
|  | 3 | 组织“创建文明示范窗口活动”的检查督导 |
|  | 4 | 总结并上报区文化系统民主评议政风行风工作情况 |
|  | 5 | 组织区文化系统民主评议政风行风工作总结大会 |
|  | 6 | 将区文化系统民主评议政风行风工作工作总结报送市文化局行评办 |
|  | 7 | 拍摄一条“民主评议政风行风工作”宣传片 |
|  | 8 | 整理民主评议政风行风工作资料，向区政府纠风办汇报 |